20

	ỦY BAN NHÂN DÂN

 THÀNH PHỐ HUẾ 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




QUY CHẾ
Quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Huế
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2026/QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế ) 



Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Huế.
2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Huế và các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: bao gồm nhiệm vụ giải quyết các vấn đề về khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ khoa học và công nghệ) và nhiệm vụ giải quyết các vấn đề về đổi mới sáng tạo (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ đổi mới sáng tạo).
2. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: là việc  Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội gửi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về cơ quan quản lý nhiệm vụ rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND thành phố đặt hàng.
3. Đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: là phương thức quản lý trong đó UBND thành phố chủ động hoặc dựa trên đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ các cơ quan, tổ chức để xác định nhu cầu thực tiễn, mục tiêu, yêu cầu sản phẩm đầu ra và mức kinh phí dự kiến, để lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ nhằm giải quyết vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hoặc nâng cao năng lực khoa học, công nghệ thành phố.
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (sau đây gọi tắt là tổ chức chủ trì): là tổ chức có tư cách pháp nhân được cơ quan có thẩm quyền lựa chọn hoặc giao trực tiếp để đứng tên, tổ chức và chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hợp đồng đã ký kết. 

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (sau đây gọi tắt là chủ nhiệm nhiệm vụ): là cá nhân được tổ chức chủ trì lựa chọn, chịu trách nhiệm chính về nội dung khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tiến độ chuyên môn và chất lượng sản phẩm của nhiệm vụ.
Điều 3. Phân loại nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Phân loại nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực hiện theo Điều 4 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và Điều 5 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP. 
Quy chế này không điều chỉnh đối với nhiệm vụ đổi mới sáng tạo hỗ trợ lãi suất vay và hỗ trợ thông qua phiếu hỗ trợ tài chính (voucher) theo quy định tại mục 2,3 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP.
Điều 4. Tiêu chí đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Tiêu chí đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực hiện tại khoản 1, 2 Điều 6 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
Điều 5. Trách nhiệm của tổ chức chủ trì trong quá trình triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Ngoài trách nhiệm được quy định tại khoản 9 Điều 16, khoản 3 Điều 18 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP, tổ chức chủ trì trong quá trình triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo còn có các trách nhiệm sau:
1. Quản lý, bảo quản, lưu trữ toàn bộ chứng từ thu chi của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, hợp lệ để phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán khi có yêu cầu.
2. Theo dõi thông tin đến kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong trường hợp được giao quyền quản lý, sử dụng, quyền sở hữu kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 32 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
3. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm theo khoản 1 Điều 6 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP.
Điều 6. Nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở

1. Nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở do tổ chức khoa học và công nghệ công lập chủ động xây dựng, thực hiện từ nguồn kinh phí được giao theo quy chế tại điểm d khoản 1 Điều 62 của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 hoặc nguồn kinh phí tự chủ khác.
2. Căn cứ vào các quy chế hiện hành, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập nêu tại khoản 1 Điều này có thể áp dụng Quy chế này hoặc ban hành quy định riêng phù hợp với điều kiện, đặc thù của cơ quan, đơn vị để thực hiện việc quản lý các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở thuộc phạm vi quản lý của mình bảo đảm sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả.

Chương II

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Điều 7. Tiêu chí, yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Yêu cầu chung

a) Đáp ứng tiêu chí tại Điều 4 Quy chế này.

b) Không trùng lặp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đã và đang triển khai trên địa bàn thành phố. 

Đối với nhiệm vụ kế tiếp hướng nghiên cứu đã có, mô hình ứng dụng cần nhân rộng, nêu rõ: kết quả đạt được ở giai đoạn trước; những vấn đề tồn tại cần tiếp tục giải quyết.

2. Tiêu chí đối với từng loại hình nhiệm vụ: 
a) Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản

Đáp ứng tiêu chí tại khoản 1 Điều này và khoản 1 Điều 7 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP, trừ trường hợp nhiệm vụ đặc thù có chứa bí mật nhà nước.
b) Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng

Đáp ứng tiêu chí tại khoản 1 Điều này và khoản 2 Điều 7 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP

c) Nhiệm vụ phát triển công nghệ

Đáp ứng tiêu chí tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 7 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP;

d) Nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội

Đáp ứng tiêu chí tại khoản 1 Điều này và khoản 4 Điều 7 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP

Điều 8. Căn cứ xây dựng thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1. Chỉ đạo, yêu cầu đặt hàng của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố, bao gồm cả nhiệm vụ đột xuất, phát sinh nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách, cấp thiết trong thực tiễn phát triển; có định hướng cụ thể gắn với mục tiêu đầu ra.

2. Định hướng ưu tiên hoặc yêu cầu cụ thể của chính quyền thành phố để cụ thể hóa chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; Kế hoạch, chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được phê duyệt.

3. Các vấn đề phát sinh từ thực tiễn quản lý, bao gồm yêu cầu cấp bách, đột xuất của thành phố, yêu cầu xử lý tình huống khẩn cấp về kinh tế - xã hội, môi trường, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, sự cố hoặc sự kiện bất khả kháng, thiên tai hoặc các vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố.

4. Khả năng cân đối, bố trí ngân sách nhà nước cấp thành phố và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác trong năm kế hoạch.
5. Cam kết tại các văn bản hợp tác quốc tế song phương, đa phương có liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Điều 9. Trình tự thực hiện thông báo kế hoạch đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Định kỳ 15/10 hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp xã/phường, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội (sau đây gọi tắt là các tổ chức thuộc thành phố) đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho năm tiếp theo. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận đề xuất đặt hàng vào các thời điểm trong năm. Trường hợp cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất.

2. Các tổ chức thuộc thành phố gửi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, tham mưu các thủ tục.
3. Nội dung đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo điểm b khoản 3 Điều 10 Nghị định 267/2025/NĐ-CP.
4. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu tổng hợp, rà soát, lựa chọn đặt hàng, xác định mức trần kinh phí dự kiến hỗ trợ từ ngân sách cấp thành phố đối với từng nhiệm vụ thông qua Tổ chuyên gia tư vấn có chuyên môn phù hợp và tối thiểu 01 Quý/đợt. Trường hợp cần thiết sẽ xét theo từng đề xuất nhiệm vụ.
5. Nội dung rà soát, lựa chọn đặt hàng, xác định mức trần kinh phí dự kiến đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tphố bao gồm:

a) Tính cấp thiết, tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố;

b) Khả năng không trùng lặp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đã và đang thực hiện;

c) Khả năng ứng dụng hoặc sử dụng kết quả tạo ra vào sản xuất và đời sống hoặc vào việc xây dựng, hoạch định chính sách;

d) Tên; mục tiêu; yêu cầu đối với kết quả, hiệu quả, tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ (có tính đến tiêu chí đối với từng loại hình nhiệm vụ quy định tại Điều 7 Quy chế này);

đ) Phương thức thực hiện: tuyển chọn hoặc giao trực tiếp. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố đặt hàng được giao trực tiếp bao gồm trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

e) Mức trần kinh phí thực hiện nhiệm vụ. Việc xác định mức trần kinh phí dự kiến dựa trên khả năng cân đối kinh phí bố trí từ ngân sách nhà nước của thành phố, các nguồn lực tài chính hợp pháp khác và dự kiến kết quả, hiệu quả, tác động của nhiệm vụ đặt hàng. 

Điều 10. Tổ chuyên gia rà soát, lựa chọn đặt hàng, xác định mức trần kinh phí dự kiến hỗ trợ từ ngân sách cấp thành phố đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

1. Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ của Tổ chuyên gia rà soát, lựa chọn đặt hàng, xác định mức trần kinh phí dự kiến hỗ trợ từ ngân sách thành phố đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất(sau đây gọi là Tổ chuyên gia) để xem xét, đánh giá các đề xuất đặt hàng.

2. Thành phần Tổ chuyên gia: Tổ chuyên gia gồm tối thiểu 03 thành viên, bao gồm 01 Tổ trưởng và các thành viên (trong đó có 01 thành viên là đại diện của Sở Tài chính). Thành phần Tổ chuyên gia bao gồm nhà khoa học, nhà kinh doanh, nhà quản lý có chuyên môn phù hợp. Tổ chuyên gia có thư ký hành chính giúp việc cho Tổ.
3. Phương thức làm việc của Tổ chuyên gia: 
- Tổ chuyên gia làm việc trên nguyên tắc dân chủ, độc lập, khách quan, trung thực, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm liêm chính khoa học, bảo mật thông tin liên quan đến đề xuất đặt hàng nhiệm vụ. 
- Việc rà soát được thông qua hình thức họp trực tiếp (có thể kết hợp với trực tuyến) hoặc thông qua phiếu lấy ý kiến các thành viên Tổ chuyên gia: 

+ Trường hợp họp trực tiếp (có thể kết hợp trực tuyến): Phiên họp của Tổ chuyên gia phải có sự tham gia của ít nhất 2/3 số thành viên. Đề xuất nhiệm vụ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số thành viên của Tổ chuyên gia có mặt thống nhất “Đề nghị thực hiện”. Trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các thành viên, mỗi thành viên được bảo lưu ý kiến và chịu trách nhiệm đối với ý kiến của mình. 

+ Trong trường hợp thông qua hình thức lấy phiếu ý kiến, Tổ chuyên gia thống nhất lập báo cáo rà soát, kiến nghị lựa chọn đặt hàng, xác định mức trần kinh phí dự kiến từ ngân sách nhà nước đối với từng đề xuất nhiệm vụ có từ 75% trở lên tổng số thành viên gửi phiếu nhất trí “Đề nghị thực hiện”.
- Đối với đề xuất đặt hàng được “Đề nghị thực hiện”, Tổ chuyên gia kiến nghị về các nội dung của nhiệm vụ đặt hàng.

- Biên bản cuộc họp (trong trường hợp tổ chức họp) được xác nhận bởi ít nhất 3 thành viên là Thư ký Tổ, Tổ trưởng và đại diện 01 thành viên của Tổ;  Báo cáo tổng hợp ý kiến (trường hợp lấy ý kiến) được xác nhận bởi Thư ký và Tổ trưởng.

- Sở Khoa học và Công nghệ quyết định hình thức tổ chức họp hoặc lấy ý kiến tùy vào tình hình thực tế.

4. Tài liệu phục vụ Tổ chuyên gia bao gồm:

a) Quyết định thành lập Tổ chuyên gia;

b) Văn bản đặt hàng nhiệm vụ của tổ chức thuộc thành phố;

c) Mẫu Phiếu nhận xét và Phiếu đánh giá;

d) Tài liệu khác (nếu có).

Tài liệu phải được gửi cho thành viên Tổ chuyên gia trước thời điểm họp ít nhất 03 ngày.
Điều 11. Thông báo kế hoạch đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
1. Trên cơ sở ý kiến của Tổ chuyên gia, Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Thông báo Kế hoạch đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố. 
2. Thông báo kế hoạch đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ được công khai trên Cổng Thông tin điện tử của thành phố, Cổng thông tin điện tử thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc các phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ không quá 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo Kế hoạch.
Điều 12. Trình tự thực hiện thông báo kế hoạch tài trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND thành phố thành lập Tổ chuyên gia tư vấn xây dựng thông báo kế hoạch tài trợ (vận dụng Điều 10 của Quy chế này).
2. Nội dung tư vấn của Tổ chuyên gia: 

a) Theo các điểm a, b, c, d khoản 5 Điều 9 Quy chế này; 

b) Dự kiến phạm vi, đối tượng nhận tài trợ;

c) Dự kiến mức trần kinh phí thực hiện nhiệm vụ (theo các điểm a, b khoản 2 Điều 4 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN).
3. Trên cơ sở ý kiến của Tổ chuyên gia, Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Thông báo Kế hoạch tài trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

Thông báo kế hoạch tài trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ được công khai trên Cổng Thông tin điện tử của thành phố, Cổng thông tin điện tử thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc các phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ không quá 30 ngày kể từ ngày Thông báo Kế hoạch.
4. Việc tham mưu Thông báo Kế hoạch tài trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ sẽ thực hiện sau khi UBND thành phố phê duyệt Thông báo Kế hoạch đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố.

Điều 13. Nguyên tắc xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố 

1. Phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng và khách quan.

2. Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, thông báo xét tài trợ, đặt hàng lần 2 (nếu cần thiết) đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố thuộc các trường hợp sau: không có hồ sơ đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không hợp lệ sau thời hạn nộp hồ sơ theo quy định tại Thông báo kế hoạch đặt hàng; không có hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được Hội đồng tư vấn xét tài trợ, đặt hàng đánh giá đạt; kết quả xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bị hủy theo quy định tại Điều 18 Quy chế này.

3. Sau 2 lần thông báo xét tài trợ, đặt hàng nhưng không có hồ sơ đăng ký hoặc không có hồ sơ đáp ứng tiêu chí xét tài trợ, đặt hàng thì không tiếp tục đăng thông báo kế hoạch xét tài trợ, đặt hàng lần thứ 3 trong cùng năm. 

4. Hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng được đánh giá thông qua Hội đồng tư vấn xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố hoặc lấy ý kiến chuyên gia phản biện và Tổ thẩm định kinh phí (sau đây gọi là Tổ thẩm định).

Điều 14. Điều kiện đối với tổ chức nộp hồ sơ đề nghị xét tài trợ, đặt hàng để chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố 

1. Thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 5 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

2. Ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức đề nghị xét tài trợ hoặc đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước còn phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với từng loại hình nhiệm vụ theo khoản 2 Điều 7 Quy chế này. 

Đối với nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, phát triển xã hội và phát triển công nghệ theo hình thức tài trợ cần có văn bản cam kết bố trí đủ kinh phí đối ứng ngoài ngân sách nhà nước để đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy chế tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy chế chi tiết và hướng dẫn về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán một số nội dung chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN). 
3. Đáp ứng điều kiện tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP trong trường hợp đề xuất phê duyệt theo phương thức khoán đến sản phẩm cuối cùng.
Điều 15. Điều kiện đối với cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố 
1. Cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu:

a) Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc của nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

b) Không bị hạn chế quyền công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

c) Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

d) Mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ chỉ có 01 chủ nhiệm nhiệm vụ.

2. Cá nhân không đủ điều kiện đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

a) Cá nhân đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc bị xử lý hành chính theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền do vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
b) Cá nhân có hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trước đó và đã bị cơ quan có thẩm quyền kết luận, dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, thì không được đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ mới trong thời hạn 01 năm kể từ ngày có quyết định đình chỉ;

Điều 16. Hồ sơ đăng ký xét đặt hàng, tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
1. Căn cứ và thông báo kế hoạch đặt hàng, tài trợ nhiệm vụ khoa học công nghệ, các tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện tại Điều 14, Điều 15 Quy chế này nộp hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ theo quy định  tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 36/2025/TT-BKHCN và các tài liệu liên quan khác (nếu có).
2. Yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng 

a) Hồ sơ (trừ các tài liệu là bản sao) sử dụng phông chữ tiếng Việt (Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909: 2001), màu đen (trừ các hình, sơ đồ, bản đồ); bản điện tử của hồ sơ dạng PDF, không đặt mật khẩu;

b) Các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao y theo quy định;

3. Nộp hồ sơ 

a) Số lượng hồ sơ: 01 bản;

b) Hình thức nộp: Trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.gov.vn). 

c) Hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng để chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố phải nộp đúng thời hạn theo quy định. 

d) Khi chưa hết hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc bổ sung, thay thế hồ sơ mới phải hoàn thành trước thời hạn kết thúc việc nộp hồ sơ theo quy định.

3. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Khi hết hạn nộp hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận, rà soát tính hợp lệ của hồ sơ. Hồ sơ hợp lệ phải được nộp đúng thời gian quy định; có đủ thành phần theo quy định tại các khoản 1 Điều này; đáp ứng yêu cầu tại khoản 2 Điều này. Tổ chức nộp hồ sơ phải đáp ứng quy định tại Điều 14 Quy chế này; cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ Thành phố phải đáp ứng quy định tại Điều 15 Quy chế này.

a) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo cho tổ chức nộp hồ sơ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành xem xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ thông qua Hội đồng tư vấn xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố;

Điều 17. Hội đồng tư vấn xét tài trợ, đặt hàng, Tổ thẩm định tài chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố 

1. Hội đồng tư vấn xét tài trợ, đặt hàng và Tổ thẩm định tài chính/Tổ thẩm định kinh phí (sau đây viết tắt là Tổ thẩm định) do Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập, quy định số lượng thành viên, chức năng, nhiệm vụ. Trong trường hợp cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định việc xét đặt hàng, tài trợ bằng hình thức lấy ý kiến chuyên gia phản biện.
2. Thành phần Hội đồng tư vấn xét tài trợ, đặt hàng

a) Hội đồng có tối thiểu 07 thành viên (tổng số thành viên là số lẻ), bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, tối thiểu 02 ủy viên phản biện, ủy viên thư ký khoa học và các ủy viên khác;

b) Thành phần của Hội đồng tư vấn xét tài trợ, đặt hàng gồm nhà khoa học, nhà quản lý, nhà kinh doanh có uy tín, có trình độ hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ;

c) Thành viên hội đồng và chuyên gia phản biện cần đáp ứng các điều kiện theo điểm b khoản 4 Điều 12 Nghị định 267/2025/NĐ-CP.

3. Tổ thẩm định có tối thiểu 05 thành viên, trong đó, Tổ trưởng là đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, 01 thành viên là đại diện Sở Tài chính, ít nhất 01 thành viên là chủ tịch hoặc phó chủ tịch hoặc ủy viên phản biện của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng.
4. Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng, Tổ thẩm định có thư ký hành chính để giúp việc.

Điều 18. Quy trình xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố 

1. Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng

a) Sở Khoa học và Công nghệ thành lập, quyết định số lượng, thành phần Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Quy chế này;

b) Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng họp theo phương thức trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến;

c) Phiên họp của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng phải có sự tham gia của ít nhất 2/3 số thành viên, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch được ủy quyền trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt chủ trì phiên họp, có mặt ít nhất 01 ủy viên phản biện và thư ký khoa học; 

d) Nhiệm vụ và trách nhiệm của thành viên Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng: thực hiện theo điểm c, d khoản 4 Điều 12 Nghị định 267/2025/NĐ-CP.
đ) Kết quả họp đánh giá của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng được tổng hợp từ ý kiến của các thành viên Hội đồng. Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng thảo luận, kết luận đối với các ý kiến khác nhau của thành viên (nếu có). Ý kiến kết luận của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng về việc đề nghị hoặc không đề nghị giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký được thông qua khi hồ sơ đăng ký đạt tổng số điểm trung bình cao nhất trong các hồ sơ tham gia tuyển chọn và phải đạt từ 70/100 điểm trở lên.
e) Thành viên của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng có thể yêu cầu bảo lưu ý kiến trong trường hợp ý kiến đó khác với kết luận của Hội đồng, chịu trách nhiệm cá nhân về ý kiến tư vấn của mình và chịu trách nhiệm tập thể về ý kiến kết luận của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng, giữ bí mật các thông tin của cuộc họp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

g) Biên bản họp của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng được tổng hợp từ các ý kiến của các thành viên Hội đồng. Biên bản cần nêu rõ kết luận về tổ chức, cá nhân được giao chủ trì nhiệm vụ, các yêu cầu chỉnh sửa (nếu có). Biên bản được xác nhận ít nhất 03 thành viên là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch được ủy quyền, Thư ký khoa học và 01 ủy viên phản biện.

2. Tài liệu họp Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng gồm:

a) Quyết định thành lập Hội đồng;

b) Thông báo kế hoạch đặt hàng, tài trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố;

c) Bản sao hồ sơ gốc hoặc bản điện tử của hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng;

d) Phiếu nhận xét và Phiếu đánh giá.

Tài liệu phục vụ phiên họp phải gửi đến các thành viên Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng trước phiên họp ít nhất 05 ngày làm việc.

3. Trình tự, nội dung làm việc của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo phương thức tuyển chọn:

a) Công bố quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu đại biểu tham dự và thông báo tóm tắt chương trình làm việc của Hội đồng;

b) Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch được ủy quyền trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt điều hành phiên họp và thống nhất nguyên tắc, chương trình làm việc. Thư ký khoa học ghi chép các ý kiến thảo luận và lập biên bản phiên họp;

c) Hội đồng bầu ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên thuộc Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng trong đó có 01 trưởng ban;

d) Cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ hoặc đại diện tổ chức chủ trì trình bày tóm tắt trước Hội đồng về thuyết minh nhiệm vụ;

đ) Ủy viên phản biện trình bày nhận xét của mình; thư ký khoa học đọc ý kiến nhận xét bằng văn bản của thành viên vắng mặt (nếu có). Các thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá từng hồ sơ và so sánh các hồ sơ đăng ký của cùng một nhiệm vụ (trường hợp có nhiều hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng cùng nhiệm vụ);

e) Thành viên Hội đồng đánh giá, chấm điểm từng hồ sơ;

g) Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu tại phiên họp;

h) Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng kiến nghị tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ khi đáp ứng điều kiện sau: Có hồ sơ được Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng đánh giá đạt tổng số điểm trung bình cao nhất trong số các hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng (trường hợp có nhiều hồ sơ đăng ký xét đặt hàng cùng nhiệm vụ) và phải đạt từ 70/100 điểm trở lên. Đối với các hồ sơ có điểm trung bình bằng nhau thì lấy theo thứ tự ưu tiên như sau:

h1) Ưu tiên hồ sơ của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có điểm trung bình cao hơn về nội dung, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng; sản phẩm khoa học và công nghệ; phạm vi, địa chỉ và phương án triển khai ứng dụng;

h2) Ưu tiên chủ nhiệm nhiệm vụ hoặc tổ chức chủ trì có thành tích tốt hơn trong thời gian 01 năm tính đến thời điểm đăng ký thực hiện nhiệm vụ;

h3) Ưu tiên hồ sơ có kinh phí đối ứng ngoài ngân sách nhà nước cao hơn (đối với nhiệm vụ có yêu cầu đối ứng).

i) Thư ký khoa học lập Biên bản họp Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng;

k) Hội đồng thông qua biên bản làm việc.

4. Trình tự, nội dung làm việc của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo phương thức giao trực tiếp thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này. Hội đồng kiến nghị tổ chức, cá nhân đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo phương thức giao trực tiếp khi hồ sơ được Hội đồng đánh giá đạt tổng số điểm trung bình từ 70/100 điểm trở lên.

5. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản họp Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả xét tài trợ, đặt hàng cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký.

6. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả xét tài trợ, đặt hàng, tổ chức, cá nhân có hồ sơ đủ điều kiện chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo kết luận của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng gồm báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến kết luận của Hội đồng (đơn vị chủ trì phải giải trình đầy đủ theo nội dung đã kết luận của Hội đồng và chịu trách nhiệm với nội dung của thuyết minh đã chỉnh sửa theo báo cáo giải trình), bổ sung dự toán kinh phí chi tiết thực hiện nhiệm vụ (không quá 05 trang), tài liệu quy định tại điểm c khoản 8 Điều này (nếu có) và các tài liệu liên quan khác (nếu có) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổ chức thẩm định tài chính.

7. Thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ

a) Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập, số lượng, thành phần Tổ thẩm định theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Quy chế này. Tổ thẩm định có thư ký hành chính để giúp việc.
b) Phiên họp Tổ thẩm định kinh phí phải có sự tham gia của ít nhất 2/3 số thành viên, trong đó phải có tổ trưởng, tổ viên là chủ tịch hoặc phó chủ tịch hoặc ủy viên phản biện của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng và đại diện Sở Tài chính.

8. Tài liệu họp Tổ thẩm định gồm:

a) Biên bản họp Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng;

b) Các tài liệu theo quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ còn hiệu lực (nếu có), thời gian báo giá không quá 90 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ thẩm định kinh phí;

d) Các tài liệu khác (nếu có).

9. Nhiệm vụ của Tổ thẩm định:

a) Rà soát nội dung của thuyết minh đã được tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng và nội dung chỉnh sửa khác (nếu có);

b) Thẩm định, đánh giá sự phù hợp của dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ so với các nội dung của nhiệm vụ theo kết luận của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng và các nội dung chỉnh sửa khác (nếu có) với các quy định, định mức kinh tế - kỹ thuật và định mức chi hiện hành, thời gian cần thiết thực hiện nhiệm vụ, các nội dung chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi (nếu có);

c) Đánh giá khả năng đối ứng vốn ngoài ngân sách nhà nước hoặc phương án huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước của tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ (nếu có); các hồ sơ tài liệu phải bổ sung trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ (nếu cần thiết);

d) Kiến nghị tổng mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ gồm kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác (nếu có), thời gian thực hiện và phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi từng phần.

10. Trình tự, thủ tục họp Tổ thẩm định 

a) Công bố quyết định thành lập Tổ thẩm định;

b) Tổ trưởng Tổ thẩm định chủ trì phiên họp nêu nhiệm vụ của Tổ thẩm định;

c) Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ hoặc đại diện tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ báo cáo về nội dung đã chỉnh sửa, hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng; trả lời các câu hỏi của thành viên Tổ thẩm định (nếu có) và không tiếp tục tham dự phiên họp của Tổ thẩm định;

d) Tổ thẩm định cho ý kiến nhận xét đối với những nội dung của nhiệm vụ theo kết luận của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng và nêu ý kiến thẩm định theo quy định tại khoản 9 Điều này; thảo luận về dự kiến kết luận của Tổ thẩm định.
đ) Trước khi Tổ thẩm định có ý kiến kết luận, đại diện tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ được mời tiếp tục tham dự cuộc họp của Tổ thẩm định để nghe thông báo về dự kiến kết luận của Tổ thẩm định. Đại diện tổ chức chủ trì có quyền nêu ý kiến giải trình, làm rõ trước khi Tổ thẩm định kết luận chính thức;

e) Tổ thẩm định lập biên bản thẩm định kinh phí, trong đó ghi nhận tổng kinh phí thực hiện, kinh phí cho các mục chi, kinh phí khoán, kinh phí không khoán, phương thức khoán chi.

11. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả cho tổ chức đăng ký chủ trì. 

12. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả thẩm định kinh phí, tổ chức đăng ký chủ trì và cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ, dự toán kinh phí theo kết luận của Tổ thẩm định và báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Tổ thẩm định gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (đơn vị chủ trì phải giải trình đầy đủ các nội dung đã kết luận của Tổ thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thuyết minh đã chỉnh sửa theo báo cáo giải trình).

Điều 19. Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

1. Hồ sơ trình phê duyệt gồm:

a) Báo cáo giải trình ý kiến của Tổ thẩm định kinh phí (theo mẫu quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 36/2025/TT-BKHCN)
b) Hồ sơ nhiệm vụ đã được chỉnh sửa theo kết luận của Tổ thẩm định kinh phí;
c) Tài liệu liên quan khác (nếu có).
2. Phê duyệt kết quả xét tài trợ, đặt hàng

a) Sau khi nhận hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, phương thức khoán chi (khoán đến sản phẩm cuối cùng, khoán từng phần theo nội dung nghiên cứu); mức kinh phí khoán; nội dung được phép khoán chi; dự kiến sản phẩm đầu ra và thời gian thực hiện nhiệm vụ.
b) Trong quá trình xét tài trợ, đặt hàng đến trước thời điểm phê duyệt kết quả xét tài trợ, đặt hàng, trường hợp có thay đổi tên tổ chức chủ trì do thay đổi tên gọi hoặc tư cách pháp nhân của tổ chức chủ trì do sáp nhập, chia tách, đổi tên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định việc điều chỉnh tên tổ chức chủ trì. Tổ chức chủ trì có trách nhiệm gửi các văn bản minh chứng đến Sở Khoa học và Công nghệ ngay khi nhận được quyết định thay đổi.

Điều 20. Hủy kết quả xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ

Việc hủy kết quả xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ được Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
Điều 21. Ký hợp đồng giao nhiệm vụ
1. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có quyết định của Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt tổ chức chủ trì, thời gian, kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố (sau đây gọi là hợp đồng giao nhiệm vụ).

2. Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện ký hợp đồng giao nhiệm vụ theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP. Hợp đồng giao nhiệm vụ được thực hiện theo Biểu mẫu BM-18 phụ lục Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN.
3. Thời gian ký hợp đồng giao nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 267/2025/NĐ-CP.

4. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện yêu cầu cấp bách quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét rút ngắn thời gian thực hiện xét tài trợ, đặt hàng, phê duyệt tổ chức chủ trì, thời gian và kinh phí thực hiện, ký hợp đồng giao nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn triển khai nhiệm vụ.

5. Kể từ thời điểm hợp đồng giao nhiệm vụ có hiệu lực, tổ chức chủ trì chủ động phê duyệt dự toán chi tiết và chịu trách nhiệm thực hiện theo các quy định hiện hành. Tổ chức chủ trì gửi 01 bản dự toán chi tiết đã được phê duyệt về Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi.

6. Cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

a) Căn cứ nội dung và tiến độ thanh toán tại hợp đồng giao nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ cấp kinh phí đợt 01 theo quy định hiện hành về quản lý tài chính, ngân sách;

b) Kinh phí cấp lần đầu và các lần tiếp theo thực hiện theo tiến độ thanh toán đã ký kết tại hợp đồng.
Điều 22. Đánh giá trong kỳ, điều chỉnh hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Đánh giá trong kỳ

a) Sở Khoa học và Công nghệ thành lập đoàn và tiến hành đánh giá trong kỳ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN.

b) Ngoài nội dung đánh giá tại điểm a khoản 1 Điều này, nội dung đánh giá trong kỳ còn bao gồm các nội dung đánh giá rủi ro như sau:

- Xác định các rủi ro dẫn đến thiệt hại cho nhà nước (nếu có) tại Điều 35 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
- Xác định các rủi ro dẫn đến kết quả không đạt được mục tiêu đề ra (nếu có) tại Điều 36 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

d) Trong trường hợp có phát sinh rủi ro tại điểm b khoản này, nội dung đánh giá trong kỳ còn bao gồm cả việc xác định trách nhiệm quản trị rủi ro của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ theo quy chế tại Điều 37 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và trách nhiệm quản trị rủi ro của tổ chức chủ trì theo quy chế tại Điều 38 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
2. Điều chỉnh hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ

a) Sở Khoa học và Công nghệ xem xét điều chỉnh hợp đồng giao nhiệm vụ đối với các nội dung sau: mục tiêu, nội dung, kết quả cuối cùng, thời gian thực hiện nhiệm vụ; quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ; thay đổi tên gọi hoặc tư cách pháp nhân của tổ chức chủ trì do sáp nhập, chia tách, đổi tên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Không điều chỉnh kết quả cuối cùng đối với nhiệm vụ được khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.

b) Tổ chức chủ trì chủ động quyết định và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh đối với các trường hợp điều chỉnh khác không quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. Trong thời gian 07 ngày kể từ thời điểm thực hiện việc điều chỉnh, tổ chức chủ trì có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo về nội dung điều chỉnh, giải trình lý do điều chỉnh và sự phù hợp của sự điều chỉnh so với mục tiêu cuối cùng đến Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, quản lý.

c) Trình tự thực hiện điều chỉnh hợp đồng giao nhiệm vụ
- Tổ chức chủ trì gửi văn bản đề xuất điều chỉnh hợp đồng (biểu mẫu theo điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư 36/2025/TT-BKHCN) kèm theo hồ sơ liên quan đến Sở Khoa học và Công nghệ thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn.

- Trường hợp có nhu cầu gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ phải gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ liên quan đến Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất 30 ngày trước khi kết thúc thời hạn thực hiện. Mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ được gia hạn 01 lần, thời gian gia hạn tối đa là 12 tháng. Trường hợp chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và các yếu tố khách quan, bất khả kháng khác, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có thể đề nghị xem xét cho phép gia hạn thời gian thực hiện bổ sung. Không xem xét gia hạn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quá hai lần.

- Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ đề xuất điều chỉnh hợp đồng. Trường hợp cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ gửi văn bản đề nghị tổ chức chủ trì bổ sung tài liệu minh chứng có liên quan đến các nội dung đề xuất điều chỉnh. 
- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ văn bản đề xuất điều chỉnh hợp đồng và hồ sơ liên quan (nếu có) của tổ chức chủ trì, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời đối với đề xuất điều chỉnh hợp đồng của tổ chức chủ trì (biểu mẫu theo điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư 36/2025/TT-BKHCN). Đối với nội dung phức tạp, Sở Khoa học và Công nghệ tham vấn chuyên gia, tổ chức hội đồng tư vấn hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các bên liên quan.

- Sau khi nhận được ý kiến tư vấn của chuyên gia, hội đồng tư vấn hoặc các bên liên quan, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản đến tổ chức chủ trì kết quả giải quyết đối với nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.
- Sở Khoa học và Công nghệ ký kết phụ lục hợp đồng với tổ chức chủ trì liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu cần).

Điều 23. Đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
1. Tổ chức chủ trì tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
2. Hồ sơ đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

Hồ sơ đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 267/2025/NĐ-CP.

3. Nộp hồ sơ đánh giá cuối kỳ

a) Hồ sơ đánh giá cuối kỳ phải được nộp trong thời hạn thực hiện hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc thời gian được gia hạn (nếu có).

b) Hình thức nộp: Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia/Hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính về Sở Khoa học và Công nghệ.

c) Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đánh giá trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ; xác nhận tình trạng hồ sơ và thông báo cho tổ chức chủ trì đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này. Tổ chức chủ trì phải bổ sung đầy đủ hồ sơ trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ.

4. Đánh giá cuối kỳ

a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị đánh giá cuối kỳ, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập tổ chuyên gia hoặc thuê chuyên gia độc lập, tổ chức tư vấn độc lập để đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố và chuẩn bị các biểu mẫu liên quan phục vụ công tác đánh giá.

b) Tiêu chí, nhiệm vụ và trách nhiệm của cá nhân tham gia thực hiện đánh giá thực hiện theo quy định tại điểm b, c, d khoản 4 Điều 17 Nghị định 267/2025/NĐ-CP.
5. Nội dung và tiêu chí đánh giá cuối kỳ

Nội dung và tiêu chí đánh giá cuối kỳ thực hiện theo khoản 1 Điều 17 Nghị định 267/2025/NĐ-CP.

6. Kết quả đánh giá cuối kỳ được lập thành báo cáo đánh giá. Nội dung báo cáo đánh giá bao gồm:

a) Các nội dung, tiêu chí yêu cầu tại khoản 4 Điều này;

b) Trường hợp kết quả nhiệm vụ không đáp ứng mục tiêu, chỉ tiêu, kết quả đã được phê duyệt hoặc được cam kết trong hợp đồng giao nhiệm vụ, kiến nghị không thu hồi kinh phí thực hiện nhiệm vụ đã cấp khi rủi ro dẫn đến thiệt hại, kết quả không đạt yêu cầu thuộc loại rủi ro quy định tại Điều 35, 36 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và tổ chức chủ trì có bằng chứng đã tuân thủ đầy đủ quy định quản lý nhiệm vụ, quy trình thực hiện, nội dung nghiên cứu, biện pháp phòng ngừa rủi ro (trừ các khoản kinh phí quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 11 Nghị định số 265/2025/NĐ-CP của Chính phủ). Kiến nghị thu hồi (một phần hoặc toàn bộ) kinh phí thực hiện nhiệm vụ đã cấp khi kết quả nhiệm vụ không đáp ứng mục tiêu, chỉ tiêu, kết quả đã được phê duyệt hoặc được cam kết trong hợp đồng giao nhiệm vụ trong các trường hợp còn lại;

c) Bài học kinh nghiệm (nếu có). 

7. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm gửi văn bản thông báo kết quả đánh giá và báo cáo đánh giá cuối kỳ cho tổ chức chủ trì và cập nhật trên Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo/Hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Văn bản thông báo được gửi cho tổ chức chủ trì trong thời gian không quá 45 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đánh giá cuối kỳ hợp lệ.
Điều 24. Quyết định chấm dứt thực hiện nhiệm vụ và thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ
Việc chấm dứt thực hiện nhiệm vụ và thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ được thực hiện theo khoản 4 , khoản 5 Điều 6 Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN.

Điều 25. Tổ chức và chuyên gia tư vấn độc lập 

1. Trường hợp cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định việc thuê chuyên gia tư vấn độc lập hoặc tổ chức tư vấn độc lập để thực hiện các hoạt động trong quá trình quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

2. Chuyên gia tư vấn độc lập được quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 7 Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN. 

3. Tổ chức tư vấn độc lập được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN.

4. Lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập

a) Số lượng chuyên gia tư vấn cần lấy ý kiến: ít nhất 02 chuyên gia.

b) Hồ sơ gửi lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập gồm:

- Công văn đề nghị tư vấn độc lập;

- Các tài liệu cần lấy ý kiến tư vấn.

Điều 26. Lưu trữ, cập nhật thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

Việc lưu trữ và cập nhật thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ Thành phố thực hiện theo quy định tại Nghị định số 262/2025/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định liên quan.

Chương III

NHIỆM VỤ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Điều 27. Tiêu chí lựa chọn nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước
Nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP. 

Điều 28. Điều kiện tham gia xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo
Việc xác định và áp dụng các điều kiện tham gia xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP. 

Điều 29. Thông báo, kêu gọi đề xuất nhiệm vụ đổi mới sáng tạo

1. Thông báo, kêu gọi đề xuất nhiệm vụ: Định kỳ hoặc đột xuất Sở Khoa học và Công nghệ thông báo, kêu gọi đề xuất nhiệm vụ đổi mới sáng tạo trên cổng thông tin điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP.
2. Nội dung thông báo, kêu gọi đề xuất nhiệm vụ đổi mới sáng tạo bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây:

a) Đối tượng, điều kiện tham gia nhận tài trợ, thực hiện nhiệm vụ;

b) Thành phần hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 30 Quy chế này;

c) Phương thức nộp hồ sơ, thời hạn, địa chỉ nhận hồ sơ, phương thức tiếp nhận hồ sơ và thông tin liên hệ của cơ quan quản lý nhiệm vụ;

d) Mỗi nhiệm vụ cần nêu rõ tên nhiệm vụ, định hướng mục tiêu, yêu cầu đối với kết quả, mức trần kinh phí dự kiến hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

3. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ:

a) Thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ được quy định rõ thời hạn và địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trên cổng thông tin điện tử; trường hợp chưa đảm bảo theo kế hoạch, thông báo được điều chỉnh và đăng tải lại trên cổng thông tin điện tử;

b) Tổ chức đề xuất nộp 01 bộ hồ sơ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực dưới dạng điện tử, nộp trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.gov.vn).  

c) Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận, xử lý, lưu trữ hồ sơ đúng thời hạn theo thông báo kêu gọi, bảo đảm công khai, minh bạch.

3. Xử lý hồ sơ đề xuất nhiệm vụ:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và thông báo bằng văn bản hoặc trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.gov.vn) đối với các hồ sơ hợp lệ hoặc không hợp lệ;
b) Trong trường hợp nhận thấy hồ sơ không hợp lệ hoặc không phù hợp với định hướng, nguồn lực, điều kiện, thời gian, Sở Khoa học và Công nghệ không tiếp tục xem xét hồ sơ.

3.Trình tự tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề xuất nhiệm vụ đổi mới sáng tạo thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP.

Điều 30. Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo
1. Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP. 

2. Ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, đối với các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo có yêu cầu về vốn đối ứng cần phải có tài liệu thể hiện phương án huy động vốn đối ứng phù hợp với từng trường hợp cụ thể sau:

a) Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có, cần bổ sung tài liệu chứng minh nguồn vốn và cam kết sử dụng nguồn vốn vào đối ứng thực hiện nhiệm vụ;

b) Đối với trường hợp huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân khác, cần bổ sung văn bản cam kết và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ và văn bản thỏa thuận giữa các bên về phân chia lợi nhuận từ thương mại hóa kết quả (nếu có);

c) Đối với trường hợp vay vốn tổ chức tín dụng, cần bổ sung văn bản cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 31. Xét duyệt nhiệm vụ đổi mới sáng tạo
1. Trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày xác nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức xét duyệt nhiệm vụ. Việc tổ chức xét duyệt nhiệm vụ đổi mới sáng tạo được Sở Khoa học và Công nghệ quyết định và thực hiện theo một trong các hình thức quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP, gồm:

a) Tự xét duyệt;

b) Thành lập Hội đồng xét duyệt;

c) Thuê tổ chức tư vấn xét duyệt.

2. Đối với hình thức tự xét duyệt Sở Khoa học và Công nghệ sử dụng bộ máy, nhân lực, nguồn lực của mình để thực hiện xét duyệt nhiệm vụ bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ, khách quan, hiệu quả, đúng quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đánh giá và kiến nghị.

3. Đối với hình thức thành lập Hội đồng xét duyệt thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP. 

4. Đối với hình thức thuê tổ chức tư vấn xét duyệt thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP. 

5. Hoàn thiện hồ sơ thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP. 

Điều 32. Thẩm định kinh phí nhiệm vụ đổi mới sáng tạo
1. Trên cơ sở kết quả xét duyệt nhiệm vụ đổi mới sáng tạo quy định tại Điều 31 của Quy chế này, trong thời hạn 10 ngày Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định kinh phí nhiệm vụ đổi mới sáng tạo theo các nội dung:

a) Kiểm tra việc hoàn thiện hồ sơ của tổ chức chủ trì theo kết quả xét duyệt.

b) Đánh giá sự phù hợp của dự toán kinh phí so với các nội dung tài trợ, hỗ trợ theo kết quả xét duyệt. Trong trường hợp cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ thuê đơn vị thẩm tra kinh phí nhiệm vụ theo quy định.

c) Rà soát nội dung hỗ trợ và xác định tỷ lệ hoặc mức hỗ trợ theo từng nội dung tài trợ.

d) Xem xét sự phù hợp của phương án huy động vốn đối ứng của tổ chức đề xuất để thực hiện nhiệm vụ.

2. Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Tổ thẩm định để thẩm định kinh phí nhiệm vụ đổi mới sáng tạo để thực hiện rà soát định mức chi, sự phù hợp với nội dung công việc và chi phí khác theo quy định hiện hành. Thành phần Tổ thẩm định thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 và khoản 7 Điều 18 của Quy chế này.

Điều 33. Phê duyệt nhiệm vụ đổi mới sáng tạo
1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định kinh phí nhiệm vụ đổi mới sáng tạo quy định tại Điều 31, Điều 32 của Quy chế này, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, phê duyệt nhiệm vụ theo Mẫu số I.13 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 268/2025/NĐ-CP. Quyết định phê duyệt bao gồm các nội dung: Tên nhiệm vụ; kết quả dự kiến của từng hạng mục; thời gian thực hiện; kinh phí; tổ chức chủ trì và các nội dung khác theo quy định của Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Thông tin phê duyệt nhiệm vụ được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử gồm: Tên nhiệm vụ; tổ chức chủ trì; thời gian thực hiện và các nội dung khác theo quy định của Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Hồ sơ phê duyệt nhiệm vụ đổi mới sáng tạo gồm:

a) Biên bản tự xét duyệt (trường hợp xét duyệt theo hình thức tự xét duyệt) hoặc Biên bản họp Hội đồng xét duyệt (trường hợp xét duyệt theo hình thức thành lập Hội đồng xét duyệt) hoặc Văn bản kiến nghị của tổ chức tư vấn (trường hợp xét duyệt theo hình thức thuê tổ chức tư vấn xét duyệt);

b) Biên bản thẩm định kinh phí hoặc kết quả thẩm tra kinh phí (trường hợp thuê đơn vị thẩm tra kinh phí thực hiện nhiệm vụ);

c) Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ quy định tại Điều 30 của Quy chế này sau khi đã tiếp thu, chỉnh sửa và Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến trong quá trình xét duyệt và thẩm định kinh phí;

d) Kết quả khảo sát cơ sở vật chất - kỹ thuật (nếu có).

3. Hủy kết quả phê duyệt nhiệm vụ đổi mới sáng tạo

Trong quá trình xét duyệt đến thời điểm ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ có quyền hủy kết quả phê duyệt nhiệm vụ trong các trường hợp sau: Tổ chức đề xuất có hành vi giả mạo, gian lận hoặc khai báo, cam kết không trung thực trong hồ sơ đăng ký hoặc trong quá trình kiểm tra, đánh giá cơ quan quản lý nhiệm vụ đổi mới sáng tạo phát hiện vi phạm theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP;

4. Trường hợp cần thiết và phù hợp với điều kiện khả năng, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khảo sát cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức chủ trì trước khi xem xét phê duyệt nhiệm vụ.

Điều 34. Ký kết hợp đồng tài trợ, hỗ trợ và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo
1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng với tổ chức chủ trì để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP.

2. Cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP.

Điều 35. Kiểm tra, đánh giá nhiệm vụ đổi mới sáng tạo
1. Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP. Trong trường hợp cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ có thể thuê tổ chức tư vấn kiểm tra, đánh giá nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra, đánh giá được lập thành biên bản, có xác nhận của đại diện cơ quan quản lý nhiệm vụ và đại diện tổ chức chủ trì nhiệm vụ làm cơ sở pháp lý cho các bước xử lý tiếp theo.

2. Tổ chức chủ trì chuẩn bị báo cáo theo Mẫu số I.15 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 268/2025/NĐ-CP, trong đó nêu rõ tiến độ thực hiện, nội dung, sản phẩm đã hoàn thành, đang triển khai và chưa triển khai, tình hình sử dụng, thanh quyết toán kinh phí của nhiệm vụ và các tài liệu khác có liên quan gửi cơ quan quản lý nhiệm vụ để phục vụ việc kiểm tra, đánh giá. 

Điều 36. Sửa đổi, chấm dứt Hợp đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo
1. Sửa đổi hợp đồng tài trợ

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận ý kiến của chuyên gia, các bên liên quan (nếu có), Sở Khoa học và Công nghệ quyết định phê duyệt nội dung sửa đổi và thông báo cho tổ chức chủ trì để tiến hành ký kết phụ lục điều chỉnh hợp đồng hoặc không phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP.
2. Chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

a) Việc chấm dứt thực hiện nhiệm vụ được xem xét thực hiện sau khi có kết quả đánh giá theo quy định tại Điều 35 Quy chế này;

b) Hồ sơ đề nghị và trình tự thực hiện chấm dứt thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 17 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP.

c) Trình tự thực hiện chấm dứt thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 17 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP.

Trong trường hợp cần thiết Sở Khoa học và Công nghệ có thể tham vấn chuyên gia hoặc tổ chức Hội đồng tư vấn để xác định mức độ hoàn thành của các nội dung công việc, sản phẩm của nhiệm vụ, nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan. Thành phần Hội đồng được vận dụng theo khoản 3 Điều 17 và khoản 7 Điều 18 của Quy chế này.
Điều 37. Quyết toán kinh phí, thanh lý hợp đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo
1. Việc quyết toán kinh phí được thực hiện cho từng nội dung của hợp đồng, không phải quyết toán tổng thể hợp đồng.

2. Biên bản quyết toán từng nội dung của hợp đồng được ký kết tại thời điểm Sở Khoa học và Công nghệ cấp kinh phí cho tổ chức chủ trì.

3. Việc thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ được thực hiện sau khi quyết toán nội dung tài trợ lần cuối hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 của Quy chế này.

Điều 38. Xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ đổi mới sáng tạo
1. Xác định định hướng đặt hàng

a) Sở Khoa học và Công nghệ xác định định hướng đặt hàng căn cứ theo các chỉ đạo, chiến lược, chương trình, kế hoạch quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP;

b) Định kỳ hoặc đột xuất, Sở Khoa học và Công nghệ xác định định hướng đặt hàng và công bố kêu gọi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ; 

c) Nội dung công bố: định hướng đặt hàng, thời hạn, địa chỉ và phương thức tiếp nhận đề xuất đặt hàng nhiệm vụ;

d) Hình thức công bố: trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, Cổng Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc phương tiện thông tin đại chúng khác.

2. Xác định danh mục nhiệm vụ đổi mới sáng tạo đặt hàng

Căn cứ kết quả tiếp nhận các đề xuất đặt hàng tại khoản 1 Điều này, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng để xác định danh mục nhiệm vụ đổi mới sáng tạo đặt hàng.

3. Thành phần Hội đồng, phương thức làm việc của Hội đồng, tài liệu phục vụ phiên họp Hội đồng, trình tự, thủ tục làm việc của Hội đồng thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 19 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP.

4. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ đổi mới sáng tạo đặt hàng

Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt danh mục nhiệm vụ đổi mới sáng tạo đặt hàng theo quy định tại khoản 7 Điều 19 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP.

5. Kinh phí tổ chức Hội đồng theo quy định tại khoản 8 Điều 19 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP.

6. Việc thông báo, xét duyệt để giao trực tiếp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo đặt hàng thực hiện theo quy định tại các Điều 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 và Điều 37của Quy chế này.
Chương IV
TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Điều 39. Đánh giá tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo

Cơ quan quản lý nhiệm vụ tổ chức việc đánh giá tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo theo quy chế tại khoản 1, 2 và 4 Điều 18 Nghị định 267/2025/NĐ-CP

Điều 40. Quản lý, cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu về chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia

1. Việc đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin kết quả nhiệm vụ được thực hiện theo quy chế tại Thông tư 22/2025/TT-BKHCN.

2. Cơ quan có thẩm quyền về đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin kết quả nhiệm vụ là Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 41. Xử lý tài sản trang bị thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước

Việc xử lý tài sản trang bị thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện theo Điều 31 Nghị định 267/2025/NĐ-CP.
Điều 42. Quyền quản lý, sử dụng, quyền sở hữu kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước

Quyền quản lý, sử dụng, quyền sở hữu kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước được tổ chức thực hiện theo Điều 32 Nghị định 267/2025/NĐ-CP
Điều 43. Thương mại hóa kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước được giao quyền quản lý, sử dụng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị

Việc thương mại hóa kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước được giao quyền quản lý, sử dụng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị được tổ chức thực hiện theo Điều 33 Nghị định 267/2025/NĐ-CP.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 44. Trách nhiệm của các cơ quan
1. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, quản lý và kiểm tra các tổ chức, cá nhân chủ trì, tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện Quy chế này và quy định pháp luật liên quan. Sở Khoa học và Công nghệ chủ động ban hành, sửa đổi, bổ sung các biểu mẫu quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp quy định pháp luật và đặc thù của thành phố.

2. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí ngân sách theo đề xuất của cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để đảm bảo công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ được kịp thời.

3. Hàng năm, Sở ban ngành, các phường, xã, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị để đặt hàng các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý điều hành và phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn gửi về cơ quan quản lý nhiệm vụ để tổ chức tài trợ, đặt hàng thực hiện.

4. Cơ quan chủ quản của tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước; cơ quan chủ quản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; và đơn vị tiếp nhận kết quả hoặc đơn vị có nhu cầu ứng dụng kết quả (nếu có) có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát:

a) Việc quản lý, sử dụng và xử lý tài sản được trang bị để thực hiện nhiệm vụ;

b) Việc quản lý, sử dụng, ứng dụng, phát triển, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu;

c) Việc khai thác, sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định tại khoản 5 Điều 27 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025.
Điều 45. Trách nhiệm thi hành

1. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quy chế này được thay thế, bổ sung, sửa đổi thì thực hiện theo các quy chế được thay thế, bổ sung, sửa đổi .

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp cơ quan nhà nước cấp trên ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có quy chế khác nội dung tại Quy chế này thì thực hiện theo văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. 

3. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, phát sinh những nội dung cần sửa đổi bổ sung, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

DỰ THẢO  









